## 星期一
项目 | 工作类别 | Bug ID | 简要描述 | 优先级 | 是否reopen | reopen原因 | 解决方案 | 原因 | 责任人 | 日期 | 备注
ZZ001 | 解决bug | 132240 | 【受控域/公开域】【系统设置】更改时区，开关自动确定时区，没有自动更新(必现) | 3 | 否 |  |  | 原始问题 | 崔京浩 | 2016-12-19 | 跟踪高通case；修改后提供log
Note on A1: 选择处理的bug入库或者转其他等解决方案的项目名称
Note on B1: 解决bug：处理Bugzilla上的bug 非bug库问题处理：没有bug ID的问题处理 需求分析实现：实现需求 团队建设：培训，写文档等 请假：请假调休时选择
Note on C1: 格式一致为Bug ID， 如果没有bug ID号，写Bug X
Note on D1: Bug的简要描述
Note on E1: 对应bugzilla上的bug优先级
Note on F1: bug是否被reopen，reopen表示修改后，测试复测时不生效，重新打开该bug
Note on H1: 重复：表示问题的原因一样，但在Bugzilla上要描述一模一样的才能置为重复 入库：指合入svn库 输出文档：选此项时，备注必须标明SVN的地址 不复现关闭：表示该问题跟踪几个版本没有复现，暂时关闭 延迟处理：指该bug在本项目暂不处理，后续项目再处理

## 星期二
项目 | 工作类别 | Bug ID | 简要描述 | 优先级 | 是否reopen | reopen原因 | 解决方案 | 原因 | 责任人 | 日期 | 备注
ZZ001 | 解决bug | 132240 | 【受控域/公开域】【系统设置】更改时区，开关自动确定时区，没有自动更新(必现) | 3 | 否 |  |  | 原始问题 | 崔京浩 | 2016-12-20 | 跟踪高通case；12/20 高通回复：未从ril.java获取数据需要ril team 协助 ，重新提case ：02748527 12/19修改后提供log
ZZ001 | 解决bug | 132227 | 【受控域/公开域】【系统设置】更改日期或时间后，再打开自动确定日期和时间，不能更新(8/10) | 3 | 否 |  |  | 原始问题 | 崔京浩 | 2016-12-20 | 跟踪高通case；12/20 提供开机log和视频，高通暂无回复
Note on A1: 选择处理的bug入库或者转其他等解决方案的项目名称
Note on B1: 解决bug：处理Bugzilla上的bug 非bug库问题处理：没有bug ID的问题处理 需求分析实现：实现需求 团队建设：培训，写文档等 请假：请假调休时选择
Note on C1: 格式一致为Bug ID， 如果没有bug ID号，写Bug X
Note on D1: Bug的简要描述
Note on E1: 对应bugzilla上的bug优先级
Note on F1: bug是否被reopen，reopen表示修改后，测试复测时不生效，重新打开该bug
Note on H1: 重复：表示问题的原因一样，但在Bugzilla上要描述一模一样的才能置为重复 入库：指合入svn库 输出文档：选此项时，备注必须标明SVN的地址 不复现关闭：表示该问题跟踪几个版本没有复现，暂时关闭 延迟处理：指该bug在本项目暂不处理，后续项目再处理

## 星期三
项目 | 工作类别 | Bug ID | 简要描述 | 优先级 | 是否reopen | reopen原因 | 解决方案 | 原因 | 责任人 | 日期 | 备注
ZZ001 | 解决bug | 132240 | 【受控域/公开域】【系统设置】更改时区，开关自动确定时区，没有自动更新(必现) | 3 | 否 |  |  | 原始问题 | 崔京浩 | 2016-12-21 | 跟踪高通case；12/21提供adb qxdm log12/20 高通回复：未从ril.java获取数据需要ril team 协助 ，重新提case ：02748527 12/19修改后提供log
Note on A1: 选择处理的bug入库或者转其他等解决方案的项目名称
Note on B1: 解决bug：处理Bugzilla上的bug 非bug库问题处理：没有bug ID的问题处理 需求分析实现：实现需求 团队建设：培训，写文档等 请假：请假调休时选择
Note on C1: 格式一致为Bug ID， 如果没有bug ID号，写Bug X
Note on D1: Bug的简要描述
Note on E1: 对应bugzilla上的bug优先级
Note on F1: bug是否被reopen，reopen表示修改后，测试复测时不生效，重新打开该bug
Note on H1: 重复：表示问题的原因一样，但在Bugzilla上要描述一模一样的才能置为重复 入库：指合入svn库 输出文档：选此项时，备注必须标明SVN的地址 不复现关闭：表示该问题跟踪几个版本没有复现，暂时关闭 延迟处理：指该bug在本项目暂不处理，后续项目再处理

## 星期四
项目 | 工作类别 | Bug ID | 简要描述 | 优先级 | 是否reopen | reopen原因 | 解决方案 | 原因 | 责任人 | 日期 | 备注
ZZ001 | 解决bug | 132240 | 【受控域/公开域】【系统设置】更改时区，开关自动确定时区，没有自动更新(必现) | 3 | 否 |  |  | 原始问题 | 崔京浩 | 2016-12-22 | 跟踪高通case；12/22根据高通要求提供更新成功时的log12/21提供adb qxdm log12/20 高通回复：未从ril.java获取数据需要ril team 协助 ，重新提case ：02748527 12/19修改后提供log
Note on A1: 选择处理的bug入库或者转其他等解决方案的项目名称
Note on B1: 解决bug：处理Bugzilla上的bug 非bug库问题处理：没有bug ID的问题处理 需求分析实现：实现需求 团队建设：培训，写文档等 请假：请假调休时选择
Note on C1: 格式一致为Bug ID， 如果没有bug ID号，写Bug X
Note on D1: Bug的简要描述
Note on E1: 对应bugzilla上的bug优先级
Note on F1: bug是否被reopen，reopen表示修改后，测试复测时不生效，重新打开该bug
Note on H1: 重复：表示问题的原因一样，但在Bugzilla上要描述一模一样的才能置为重复 入库：指合入svn库 输出文档：选此项时，备注必须标明SVN的地址 不复现关闭：表示该问题跟踪几个版本没有复现，暂时关闭 延迟处理：指该bug在本项目暂不处理，后续项目再处理

## 星期五
项目 | 工作类别 | Bug ID | 简要描述 | 优先级 | 是否reopen | reopen原因 | 解决方案 | 原因 | 责任人 | 日期 | 备注
Note on A1: 选择处理的bug入库或者转其他等解决方案的项目名称
Note on B1: 解决bug：处理Bugzilla上的bug 非bug库问题处理：没有bug ID的问题处理 需求分析实现：实现需求 团队建设：培训，写文档等 请假：请假调休时选择
Note on C1: 格式一致为Bug ID， 如果没有bug ID号，写Bug X
Note on D1: Bug的简要描述
Note on E1: 对应bugzilla上的bug优先级
Note on F1: bug是否被reopen，reopen表示修改后，测试复测时不生效，重新打开该bug
Note on H1: 重复：表示问题的原因一样，但在Bugzilla上要描述一模一样的才能置为重复 入库：指合入svn库 输出文档：选此项时，备注必须标明SVN的地址 不复现关闭：表示该问题跟踪几个版本没有复现，暂时关闭 延迟处理：指该bug在本项目暂不处理，后续项目再处理

## 星期六
项目 | 工作类别 | Bug ID | 简要描述 | 优先级 | 是否reopen | reopen原因 | 解决方案 | 原因 | 责任人 | 日期 | 备注
Note on A1: 选择处理的bug入库或者转其他等解决方案的项目名称
Note on B1: 解决bug：处理Bugzilla上的bug 非bug库问题处理：没有bug ID的问题处理 需求分析实现：实现需求 团队建设：培训，写文档等 请假：请假调休时选择
Note on C1: 格式一致为Bug ID， 如果没有bug ID号，写Bug X
Note on D1: Bug的简要描述
Note on E1: 对应bugzilla上的bug优先级
Note on F1: bug是否被reopen，reopen表示修改后，测试复测时不生效，重新打开该bug
Note on H1: 重复：表示问题的原因一样，但在Bugzilla上要描述一模一样的才能置为重复 入库：指合入svn库 输出文档：选此项时，备注必须标明SVN的地址 不复现关闭：表示该问题跟踪几个版本没有复现，暂时关闭 延迟处理：指该bug在本项目暂不处理，后续项目再处理

## 星期日
项目 | 工作类别 | Bug ID | 简要描述 | 优先级 | 是否reopen | reopen原因 | 解决方案 | 原因 | 责任人 | 日期 | 备注
Note on A1: 选择处理的bug入库或者转其他等解决方案的项目名称
Note on B1: 解决bug：处理Bugzilla上的bug 非bug库问题处理：没有bug ID的问题处理 需求分析实现：实现需求 团队建设：培训，写文档等 请假：请假调休时选择
Note on C1: 格式一致为Bug ID， 如果没有bug ID号，写Bug X
Note on D1: Bug的简要描述
Note on E1: 对应bugzilla上的bug优先级
Note on F1: bug是否被reopen，reopen表示修改后，测试复测时不生效，重新打开该bug
Note on H1: 重复：表示问题的原因一样，但在Bugzilla上要描述一模一样的才能置为重复 入库：指合入svn库 输出文档：选此项时，备注必须标明SVN的地址 不复现关闭：表示该问题跟踪几个版本没有复现，暂时关闭 延迟处理：指该bug在本项目暂不处理，后续项目再处理

## 更新记录
日期 | 修订记录
2014-06-11 | 新增日报模板
2014-06-25 | 新增不复现关闭选项
2014-07-23 | 增加标题注释
2014-08-08 | 新增YM9028项目
2014-08-19 | 整理格式
2014-08-28 | 增加需求遗留问题
2014-09-11 | 增加HQ9019项目
2014-10-09 | 增加HM9033项目
2014-10-20 | 增加LQ8008项目
2014-10-22 | 增加Air项目