## 周报
部门 | 本周工作安排 | 投入人力 | 下周工作计划 | 完成或支持项目情况 | 完成关键技术情况 | 人力资源变化情况 | 人力资源需求情况
应用开发一课 | 1 HT55C51 一代 设置中情景模式与勿扰模式冲突处理 | 0.1 | 1 HT55C51 一代 二代 bug处理 |  | 无 | 17人
| 2 OG50C61 需求设置中添加导航栏功能 需求变更应用图标 处理虚拟键盘及崔健影音相关问题 处理bugz中的bug | 5.18 | 2 OG50C61 下周集中处理bugz中问题
| 3 A2-CMCC bug的跟踪处理 应用布局调整 相机问题跟踪处理 | 2.2 | 3 A2-CMCC 跟踪后续问题
| 4 ZQ9055 SPM: ZQ9055-AK/AU（澳大利亚） B02 C02 已经TA 并且和中兴达成共识 使用TA 版本发货 ZQ9055-Al-俄罗斯beeline项目 处理前方反馈的问题 更新B07版本 沟通beeline 描述的问题 现在高通已经给出patch 但是问题无法复现 我们怀疑是局方网络的问题 ZQ9055-AT-南非 出B02版本 送TA 对于客户关注的问题 协调资源安排处理。 ZQ9055-AV/AW-巴西渠道项目 沟通需求 B01 版本外发 研发： 处理澳洲 南非 巴西需求等相关bug处理 | 7.09 | 4 ZQ9055 SPM: bug跟踪 需求确认 版本控制 研发： bug处理
| 5 IP50C61（三防） 工程模式相关问题 NFC上层入口添加及merge工作 需求集成开机动画及lanucher | 0.7 | 5 IP50C61（三防） 问题跟踪处理
| 6 团队建设 模块熟悉度培养 培训文档的整理及下周文档输出计划安排  | 0.33 | 6 团队建设 组织新员工模块培训
| 7 请假 | 1.4 | 7 请假

## 工时
项目 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 朱倩倩
OG50C61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HT55C51 一代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HT55C51 二代 高通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M4G5-KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IP50C61（三防） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2（移动） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
CT（电信699） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZQ9055-AN（委内） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZQ9055-AO（波黑） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZQ9055-AK（澳大利亚） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZQ9055-AL（俄罗斯） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZQ9055-AP（波地三国） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZQ9055-AD（巴西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZQ9055-AE（巴西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZQ9055-AH（希腊） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZQ9055-AB（多米尼加） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZQ9088-AG（意大利） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZQ9088-AF（科威特） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZQ9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Angus3 t3、e7、a4、a41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CW206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HP55Q00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZQ9055-Z（巴西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Robot5-QW(奇沃机器人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZQ9055-Q(哥伦比亚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZX45M00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小辣椒1代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小辣椒2代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IoT BY105项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NB55B61（N936St） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZQ9055-AT(南非) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZQ9055-J（墨西哥） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZQ9055-AG(TIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LQA180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
例：DMA数据库，资料更新维护 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
团队管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05

## 星期一
项目 | 工作类别 | Bug ID | 简要描述 | 优先级 | 是否reopen | reopen原因 | 解决方案 | 原因 | 责任人 | 日期 | 备注
HP55Q00 | 解决bug | Bug 133732 | 【新软件】【图库】打开一图片文件夹，长按图片选择全选，再点击“全选”锁屏，解锁后“取消全选”位置错误 | 2 | 否 |  |  |  | 代庆晨 | 2016-12-19 | 高通已复现，正在分析解决
HP55Q00 | 解决bug | Bug 133699 | 【新软件】【图片】打开gif格式图片用时较长 | 2 | 否 |  |  |  | 代庆晨 | 2016-12-19 | 高通正在分析，目前没有解决方案。
Note on A1: 选择处理的bug入库或者转其他等解决方案的项目名称
Note on B1: 解决bug：处理Bugzilla上的bug 非bug库问题处理：没有bug ID的问题处理 需求分析实现：实现需求 团队建设：培训，写文档等 请假：请假调休时选择
Note on C1: 格式一致为Bug ID， 如果没有bug ID号，写Bug X
Note on D1: Bug的简要描述
Note on E1: 对应bugzilla上的bug优先级
Note on F1: bug是否被reopen，reopen表示修改后，测试复测时不生效，重新打开该bug
Note on H1: 重复：表示问题的原因一样，但在Bugzilla上要描述一模一样的才能置为重复 入库：指合入svn库 输出文档：选此项时，备注必须标明SVN的地址 不复现关闭：表示该问题跟踪几个版本没有复现，暂时关闭 延迟处理：指该bug在本项目暂不处理，后续项目再处理

## 星期二
项目 | 工作类别 | Bug ID | 简要描述 | 优先级 | 是否reopen | reopen原因 | 解决方案 | 原因 | 责任人 | 日期 | 备注
HP55Q00 | 解决bug | Bug 133732 | 【新软件】【图库】打开一图片文件夹，长按图片选择全选，再点击“全选”锁屏，解锁后“取消全选”位置错误 | 2 | 否 |  | 入库 | 原始问题 | 代庆晨 | 2016-12-20 | 已完成
HP55Q00 | 解决bug | Bug 134167 | 【新软件】【Monkey】执行Monkey进行系统测试时，出现:// CRASH: com.android.gallery3d (pid 8106) // Short Msg: java.lang.NullPointerException // Long Msg: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'int android.graphics.Bitmap.getWidth()' on a null(出现1次) | 2 | 否 |  | 入库 | 原始问题 | 代庆晨 | 2016-12-20 | 已完成
Note on A1: 选择处理的bug入库或者转其他等解决方案的项目名称
Note on B1: 解决bug：处理Bugzilla上的bug 非bug库问题处理：没有bug ID的问题处理 需求分析实现：实现需求 团队建设：培训，写文档等 请假：请假调休时选择
Note on C1: 格式一致为Bug ID， 如果没有bug ID号，写Bug X
Note on D1: Bug的简要描述
Note on E1: 对应bugzilla上的bug优先级
Note on F1: bug是否被reopen，reopen表示修改后，测试复测时不生效，重新打开该bug
Note on H1: 重复：表示问题的原因一样，但在Bugzilla上要描述一模一样的才能置为重复 入库：指合入svn库 输出文档：选此项时，备注必须标明SVN的地址 不复现关闭：表示该问题跟踪几个版本没有复现，暂时关闭 延迟处理：指该bug在本项目暂不处理，后续项目再处理

## 星期三
项目 | 工作类别 | Bug ID | 简要描述 | 优先级 | 是否reopen | reopen原因 | 解决方案 | 原因 | 责任人 | 日期 | 备注
HP55Q00 | 解决bug | Bug 133699 | 【新软件】【图片】打开gif格式图片用时较长 | 2 | 否 |  |  |  | 代庆晨 | 2016-12-21 | 正在跟踪case，目前高通无解决方案
Note on A1: 选择处理的bug入库或者转其他等解决方案的项目名称
Note on B1: 解决bug：处理Bugzilla上的bug 非bug库问题处理：没有bug ID的问题处理 需求分析实现：实现需求 团队建设：培训，写文档等 请假：请假调休时选择
Note on C1: 格式一致为Bug ID， 如果没有bug ID号，写Bug X
Note on D1: Bug的简要描述
Note on E1: 对应bugzilla上的bug优先级
Note on F1: bug是否被reopen，reopen表示修改后，测试复测时不生效，重新打开该bug
Note on H1: 重复：表示问题的原因一样，但在Bugzilla上要描述一模一样的才能置为重复 入库：指合入svn库 输出文档：选此项时，备注必须标明SVN的地址 不复现关闭：表示该问题跟踪几个版本没有复现，暂时关闭 延迟处理：指该bug在本项目暂不处理，后续项目再处理

## 星期四
项目 | 工作类别 | Bug ID | 简要描述 | 优先级 | 是否reopen | reopen原因 | 解决方案 | 原因 | 责任人 | 日期 | 备注
HP55Q00 | 解决bug | Bug 133699 | 【新软件】【图片】打开gif格式图片用时较长 | 2 | 否 |  |  |  | 代庆晨 | 2016-12-22 | 正在跟踪case，目前高通无解决方案,已催高通尽快分析。
LN50B63（乐檬） | 团队建设 |  | 研究camera HAL层 | [5 empty] | 代庆晨 | 2016-12-22 | 正在分析高通HAL层处理逻辑
Note on A1: 选择处理的bug入库或者转其他等解决方案的项目名称
Note on B1: 解决bug：处理Bugzilla上的bug 非bug库问题处理：没有bug ID的问题处理 需求分析实现：实现需求 团队建设：培训，写文档等 请假：请假调休时选择
Note on C1: 格式一致为Bug ID， 如果没有bug ID号，写Bug X
Note on D1: Bug的简要描述
Note on E1: 对应bugzilla上的bug优先级
Note on F1: bug是否被reopen，reopen表示修改后，测试复测时不生效，重新打开该bug
Note on H1: 重复：表示问题的原因一样，但在Bugzilla上要描述一模一样的才能置为重复 入库：指合入svn库 输出文档：选此项时，备注必须标明SVN的地址 不复现关闭：表示该问题跟踪几个版本没有复现，暂时关闭 延迟处理：指该bug在本项目暂不处理，后续项目再处理

## 星期五
项目 | 工作类别 | Bug ID | 简要描述 | 优先级 | 是否reopen | reopen原因 | 解决方案 | 原因 | 责任人 | 日期 | 备注
HP55Q00 | 解决bug | Bug 133732 | 【新软件】【图库】打开一图片文件夹，长按图片选择全选，再点击“全选”锁屏，解锁后“取消全选”位置错误 | 2 | 否 |  |  |  | 代庆晨 | 2016-12-16 | 已催高通，但是目前没有解决方案，正在跟踪
HP55Q00 | 解决bug | Bug 133730 | 【新软件】【图库】查看一图片，先蓝牙发送，再选择其他方式发送图片，最近分享方式未改变一直显示为蓝牙。 | 2 | 否 |  |  |  | 代庆晨 | 2016-12-16 | 此问题已跟测试沟通，非必现问题，正在确定复现频率
HP55Q00 | 解决bug | Bug 133699 | 【新软件】【图片】打开gif格式图片用时较长 | 2 | 否 |  |  |  | 代庆晨 | 2016-12-16 | 高通提供的patch不起作用，正在跟踪
Note on A1: 选择处理的bug入库或者转其他等解决方案的项目名称
Note on B1: 解决bug：处理Bugzilla上的bug 非bug库问题处理：没有bug ID的问题处理 需求分析实现：实现需求 团队建设：培训，写文档等 请假：请假调休时选择
Note on C1: 格式一致为Bug ID， 如果没有bug ID号，写Bug X
Note on D1: Bug的简要描述
Note on E1: 对应bugzilla上的bug优先级
Note on F1: bug是否被reopen，reopen表示修改后，测试复测时不生效，重新打开该bug
Note on H1: 重复：表示问题的原因一样，但在Bugzilla上要描述一模一样的才能置为重复 入库：指合入svn库 输出文档：选此项时，备注必须标明SVN的地址 不复现关闭：表示该问题跟踪几个版本没有复现，暂时关闭 延迟处理：指该bug在本项目暂不处理，后续项目再处理

## 星期六
项目 | 工作类别 | Bug ID | 简要描述 | 优先级 | 是否reopen | reopen原因 | 解决方案 | 原因 | 责任人 | 日期 | 备注
LN50B63（乐檬） | 解决bug | Bug 124695 | 【短彩信】接受的彩信包含音频文件查看无反应 | 3 | 否 |  | 不复现关闭 | 原始问题 | 代庆晨 | 2016-09-18 | 已完成
LN50B63（乐檬） | 解决bug | Bug 126268 | 【MONKEY】执行Monkey进行音乐测试时，出现:ANR in com.android.music PID: 5993 Reason: executing service com.android.music/.MediaPlaybackService | 3 | 否 |  | 是问题不修改 | 原始问题 | 代庆晨 | 2016-09-18 | 已完成
LN50B63（乐檬） | 解决bug | Bug 126743 | 【monkey】// CRASH: com.caf.fmradio // Short Msg: java.lang.NullPointerException（出现1次） | 3 | 否 |  | 入库 | 原始问题 | 代庆晨 | 2016-09-18 | 已完成
Note on A1: 选择处理的bug入库或者转其他等解决方案的项目名称
Note on B1: 解决bug：处理Bugzilla上的bug 非bug库问题处理：没有bug ID的问题处理 需求分析实现：实现需求 团队建设：培训，写文档等 请假：请假调休时选择
Note on C1: 格式一致为Bug ID， 如果没有bug ID号，写Bug X
Note on D1: Bug的简要描述
Note on E1: 对应bugzilla上的bug优先级
Note on F1: bug是否被reopen，reopen表示修改后，测试复测时不生效，重新打开该bug
Note on H1: 重复：表示问题的原因一样，但在Bugzilla上要描述一模一样的才能置为重复 入库：指合入svn库 输出文档：选此项时，备注必须标明SVN的地址 不复现关闭：表示该问题跟踪几个版本没有复现，暂时关闭 延迟处理：指该bug在本项目暂不处理，后续项目再处理

## 星期日
项目 | 工作类别 | Bug ID | 简要描述 | 优先级 | 是否reopen | reopen原因 | 解决方案 | 原因 | 责任人 | 日期 | 备注
LN50B63（乐檬） | 解决bug | Bug 127995 | 【MONKEY】执行Monkey进行相机测试时，出现// CRASH: org.codeaurora.snapcam (pid 16931) // Short Msg: java.lang.NullPointerException // Long Msg: java.lang.NullPointerException: Attempt to get length of null array | 2 | 否 |  | 入库 | 原始问题 | 代庆晨 | 2016-10-09 | 已完成
LN50B63（乐檬） | 解决bug | Bug 127724 | 【monkey】手机运行音乐monkey时，出现：CRASH: com.android.music (pid 14261) // Short Msg: java.lang.NullPointerException // Long Msg: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke interface method 'boolean android.database.Cursor.moveToFirst()' on a null object | 2 | 否 |  | 入库 | 原始问题 | 代庆晨 | 2016-10-09 | 已完成
LN50B63（乐檬） | 解决bug | Bug 127109 | 【MONKEY】运行系统monkey时，出现CRASH: com.android.music (pid 13669) //Short Msg: java.lang.NullPointerException // Long Msg: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'void com.sprd.music.lrc.LyricListView.setCacheColorHint(int)' on a null | 2 | 否 |  | 入库 | 原始问题 | 代庆晨 | 2016-10-09 | 已完成
LN50B63（乐檬） | 解决bug | Bug 127843 | 【短彩信】手机收到一条含音频的彩信，点开音频，播放音频时，进度条上进度按钮表现方式同对比机不一样。 | 3 | 否 |  | 非问题 | 非问题 | 代庆晨 | 2016-10-09 | 已完成
Note on A1: 选择处理的bug入库或者转其他等解决方案的项目名称
Note on B1: 解决bug：处理Bugzilla上的bug 非bug库问题处理：没有bug ID的问题处理 需求分析实现：实现需求 团队建设：培训，写文档等 请假：请假调休时选择
Note on C1: 格式一致为Bug ID， 如果没有bug ID号，写Bug X
Note on D1: Bug的简要描述
Note on E1: 对应bugzilla上的bug优先级
Note on F1: bug是否被reopen，reopen表示修改后，测试复测时不生效，重新打开该bug
Note on H1: 重复：表示问题的原因一样，但在Bugzilla上要描述一模一样的才能置为重复 入库：指合入svn库 输出文档：选此项时，备注必须标明SVN的地址 不复现关闭：表示该问题跟踪几个版本没有复现，暂时关闭 延迟处理：指该bug在本项目暂不处理，后续项目再处理

## Sheet1
今日分析bug | 各bug结果 | 明天计划解决bug | 各模块剩余bug情况
108686－－【工程模式】手机输入暗码进入工程模式选择自动测试，重力传感器测试成功后没有点击成功自动进入下一项测试 | 修改入库 | 109921－－【视频】手机播放MP4格式的视频文件点击返回键，然后在视频列表界面再次播放该视频，视频播放的起始时间显示不正确 | 工程模式： 功/性能或需求性：0(一个需协议组支持)
109590－－【信息】添加视频界面置灰显示 | 被标记为与bug 109466重复 | 109895－－【彩信】转发彩信视频和图片，播放该视频/图片只有首次可以播放 | 音乐： 功/性能或需求性：0 monkey：0
109630－－工程模式中测试项全部pass后NV值保存80，但有fail项也会保存80 | 1.工程模式中对全部测试pass后保存标志位的判断条件有误 2.修改工程模式的代码也不能保存正确，原因为调用TelephonyUtils的方法返回值为null 3.转协议组先修改TelephonyUtils 4.协议组修改好后再结合工程模式中的修改验证问题是否解决 |  | 文件管理 功/性能或需求性：0
视频 功/性能或需求性：2
剩余总bug数：2

## Sheet2
邮件中工程模式相关问题描述 | bugz中相应的bug | bug完成情况
9.工模中屏幕手动点击更换图片没有实现 | 107618 - 工模中屏幕手动点击更换图片没有实现 107130 - 屏幕测试图片变换从自动切换改为手点击一次，图片切换一次 | 修改提交,svn 21851
10.工模中距离感没有距离数值显示，只能红白颜色区分靠近远离 | 107141 - 工模中距离感测试显示距离，使用夹具测试----客户要求 107619 - 工模中距离感没有距离数值显示，只能红白颜色区分靠近远离 | 驱动先添加上报距离数据功能
11.工模中光距离感未拆分，并显示名称为距离感传感器 | 107620 - 工模中光距离感未拆分，并显示名称为距离感传感器 107136 - 工厂模式中光感测试和距离感测试拆分成两项测试，---客户要求 | 修改提交,svn 22065
12.工模中触摸屏测试时会带出下拉菜单 | 107621 - 工模中触摸屏测试时会带出下拉菜单 | 修改提交,svn 21996
13.工厂模式中音频测试名称需改为扬声器测试 | 107131 - FTM/工厂模式中"音频测试"名称改为"扬声器测试"----客户要求 | 工厂模式修改提交，svn 21820
14.工厂模式中里版本信息中需增加TP,LCD,摄像头，MCP供应商名称和固件版本信息，去掉MEID号，主板SN和整机SN分别需要显示为15位和20位 | 107113 - 工厂模式中硬件信息，没有显示模组厂商名称，TP,LCD,摄像头，MCP模组供应商名称和当前固件版本信息 | 修改提交,svn 21874
15.工模中充电测试电流显示不是实时电流，有延时 | 107132 - 工厂模式中充电测试要求显示底层实时电流，不能有明显延时 107624 - 工模中充电测试电流显示不是实时电流，有延时，需实现显示实时电流---客户需求 | 修改提交,svn 22064
16.工模中SIM卡测试检到SIM卡后会不断自动重启机器 | 107625 - 工模中SIM卡测试检到SIM卡后会不断自动重启机器 | 本地未复现，进行压力测试
17.工模中TP Rawdata测试后需要获取ROOT权限才能测试，其余测试无此要求
18.测试过程中，概率性随机出现机器卡死现象 | 107627 - 测试过程中，概率性随机出现机器卡死现象 | 本地未复现，进行压力测试
19.工模中耳机测试耳机插入无反应，且较大概率性机器卡住，提示工厂测试工具无响应，要将其关闭吗？等待，确定，点击确定机器黑屏死机 | 107628 - 工厂模式中耳机测试耳机插入无反应，且较大概率性机器卡住，提示工厂测试工具无响应 | 本地未复现，进行压力测试
| 107143 - 工厂模式下，收音机测试时，喇叭发出吱吱噪声，重启正常 | 本地未复现，进行压力测试